MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE                REPUBLIQUE DU MALI

**********                                                    Un Peuple –Un But – Une Foi

SECRETARIAT GENERAL                                                     ************

**********

COMITE DE PILOTAGE

COMPTE RENDU DE LA TROISIÈME SESSION STATUTAIRE 2018

DU COMITE DE PILOTAGE ITIE-MALI

Lieu et Date : Bamako, le 16 Juillet 2018

L’An Deux Mille Dix Huit et le lundi Seize juillet, s’est tenue dans la salle de conférence de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM), la troisième session ordinaire du Comité de Pilotage de l’ITIE-Mali.

La rencontre a été présidée par le Conseiller Technique Django Mady COULIBALY, représentant Monsieur le ministre des Mines et du Pétrole, Président du Comité de Pilotage de l’ITIE-Mali.

Etaient inscrits à l’ordre du jour, les points suivants :

- Examen et validation du rapport Annuel d’Avancement 2017

- Examen et validation du Plan Opérationnel 2018

- Échanges sur le processus de désignation des représentants à la conférence Africaine sur la Propriété Réelle à Dakar du 31/10 au 02/11/2018

- Divers.

# Cérémonie d’ouverture de la séance :

La cérémonie d’ouverture de cette 3ème session ordinaire au titre de l’année 2018 a été marquée par la vérification de présence des membres et la validation de l’ordre du jour.

1.1. La vérification de présence

Cette vérification a permis de constater que sur un effectif de Cinquante un membre (51) conviés, trente-huit (38) étaient présents. Le quorum ayant été atteint avec la présence des trois (03) entités, la réunion a pu se tenir (voir liste de présence en annexe).

1.2. Validation de l’ordre du jour

Les points suivants ont été retenus pour être débattus durant cette session :

- Examen et validation du rapport Annuel d’Avancement 2017 ;

- Examen et validation du Plan Opérationnel 2018 ;

- Échanges sur le processus de désignation des représentants à la conférence Africaine sur la Propriété Réelle à Dakar du 31/10 au 02/11/2018 ;

- Divers

# Déroulement des travaux :

Les membres du Comité de pilotage ont analysé chaque point inscrit à l’ordre du jour et ont pris notamment les décisions suivantes :

2.1. Examen et validation du rapport Annuel d’Avancement 2017

Une commission ad hoc, comprenant un Conseiller Technique du Ministère des Mines et du Pétrole, un représentant de la Chambre des Mines, deux représentants des Sociétés minières, quatre représentants de la Société Civile tous membres du Comité de Pilotage ITIE et deux représentants du Secrétariat Permanent, ont été mandatés pour prendre en compte les observations du Comité de pilotage sur le Rapport Annuel d’Avancement 2017. Les travaux réalisés par la commission ad hoc a été présenté par Monsieur Bakary GUINDO de la Chambre des Mines, Président de la commission.

Dans sa présentation, Monsieur Guindo a expliqué la méthodologie de travail suivie par la commission pour aboutir à ce résultat qui a consisté à passer en revue le projet de Rapport Annuel d’Avancement que le Secrétariat Permanent avait produit.

De cette présentation il ressort que :

-  sur vingt neuf (29) activités prévues en 2017 dans le plan de travail adopté en mars 2017, quinze (15) ont été réalisé avec satisfaction, dix (10) sont en cours d’exécution et quatre (04) n’ont pas pu être réalisé. Ce qui a donné la pondération suivante : Activités réalisées (A) 52% ; Activités en cours de réalisation (B) 34 % et Activités non réalisées (C) 14 %.

- un tableau de performance par rapport aux huit exigences de la Norme ITIE a permis de retracer les activités réalisées par rapport à chaque exigence.

- un aperçu des réponses du groupe multipartite par rapport aux recommandations formulées par l’Administrateur Indépendant suite à la réconciliation a permis de dégager des points forts et des insuffisances dans la mise en œuvre du processus rencontre et de proposer des actions pour les corriger.

- Un tableau récapitulatif de l’historique du processus de financement de l’ITIE a permis de révéler qu’en 2017 le gouvernement du Mali a mis à la disposition de l’ITIE une somme de Deux Cent Quatre Vingt Cinq Million Quatre Cent Quatorze Mille francs CFA ( 285 414 000 FCFA)  dont Deux Cent Cinquante Six  Million Trois cent Cinquante Six Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Francs CFA (256 356 999 FCFA) ont été réellement décaissé ; La Coopération Allemande ( GIZ) à travers le Programme d’Appui à la Gouvernance des Industries Extractives ( PAGIE) a financé  Vingt Deux Millions Quatre Cent Quarante Un Mille Sept Cent Soixante Seize francs CFA pour appuyer l’ITIE-Mali.

- un tableau retraçant d’autres activités réalisées en 2017 jugées pertinentes dont la mise en œuvre a permis de faire avancer le processus conformément au plan opérationnel 2017 validé par le Comité de Pilotage en sa session ordinaire du 31 Août 2017

- un tableau récapitulatif du fonctionnement du Secrétariat permanent.

- une classification des activités réalisées en 2017 par rapport aux huit (08) exigences pour dégager une performance d’exécution.

A l’issue de cette présentation des observations de fonds et de forme ont été porté sur le document et charge a été donné à la Commission ad hoc de porter ces observations.

Par la suite, le vote a été utilisée (conformément aux dispositions du décret 0520 du 22 juillet 2016 fixant e cadre institutionnel de l’ITIE) pour valider ce document : Ainsi, sur trente-huit (38) membres votant, trente et sept (37) personnes sont favorables à l’adoption du rapport Annuel d’Avancement 2017, contre un membre qui a voté contre et il a été enregistré zéro abstention.

En définitive ; le Rapport Annuel d’Avancement 2017 a été validé par le Comité Pilotage sous réserve de la prise en compte des observations formulées qui doivent être prise en charge par la Commission dument mandatée dans un délais de deux (02) semaines, soit jusqu’au 30 juillet 2018.

2.2. Examen et validation du Plan Opérationnel 2018

Un projet de Plan Opérationnel 2018 soumis par le Secrétariat permanent à la Commission ad hoc a été réviser puis présenté par cette dernière aux membres du comité de pilotage. Ce plan renferme les activités prioritaires que la commission ad hoc juge pertinente de mettre en œuvre d’ici novembre 2018 afin de faire face au processus de validation. Ces activités sont évaluées à deux cent soixante-trois millions de francs CFA (263 000 000 F CFA).

La secrétaire permanente de l’ITIE a informé le Comité de pilotage que des appuis au processus ITIE sont annoncés au titre de l’année 2018, notamment Cent soixante mille dollars (160 000USD) par la Banque Mondiale et Cinq millions de francs CFA ( 5 000 000FCFA) par l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain..

Ainsi le comité de pilotage s’est interrogé sur la disponibilité de ces fonds qui ne sont totalement acquis.

Toutefois, le Comité de pilotage a instruit à la commission ad hoc et au Secrétariat permanent de faire un état des lieux de la disponibilité des fonds pour le reste de l’année afin de permettre à la Commission ad hoc de planifier les activités du PO 2018 en fonction des fonds disponibles (Budget national, PTFs) pour le reste de l’année.

.

A l’issue de cet échange, il a été convenu que le Secrétariat permanent transmet à la Commission toute la documentation relative au financement de l’ITIE ainsi que le point des activités déjà réalisées.

C’est ainsi que le Plan Opérationnel 2018 a été également validé sous réserve de la prise en charge de ces instructions.

2.3. Désignation des Délégués à la conférence de Dakar

La Secrétaire permanente de l’ITIE a annoncé aux membres du Comité de pilotage sur le processus de désignation des délégués du Mali à la conférence Africaine sur la propriété Réelle prévue à Dakar au Sénégal du 31 Octobre au 02 Novembre 2018.

Elle a fait savoir que le Secrétariat international de l’ITIE a décidé de parrainer deux (02) délégués venant des structures et des entités techniques pouvant jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la propriété réelle, cependant le comité de pilotage doit désigner trois (03) autres représentants pouvant être pris en charge par l’ITIE Mali.

Pour ce faire, le Président de séance a proposé au comité de pilotage la répartition suivante : chaque entité du groupe tripartite proposera un représentant et le secrétariat permanent proposera les deux autres représentants qui seront pris en charge par le Secrétariat international.  Cette répartition a été acceptée par le comité de pilotage.

Le Président de séance a proposé le représentant du Ministère de la Justice, Garde des sceaux (membre du comité de Pilotage) pour représenter la composante administration du groupe tripartite. Le choix de la composante Société minière et société civile est attendu dans les meilleurs délais.

2.4. Divers :

A ce niveau il a été évoqué l’état d’avancement du processus de révision des textes ITIE. Le Comité de Pilotage a été informé que le projet de Décret régissant la mise en œuvre de l’ITIE élaboré par la commission ad hoc a été soumis à l’appréciation du Commissariat au Développement institutionnel (CDI).

Recommandations :

- Se prononcer sur le budget fonctionnement du Secrétariat permanent ;

- Prendre en charge les activités du PO 2017 dans le RAA 2017 ;

- Faire ressortir les écarts qui existent entre les activités et le budget ;

- Dégager la responsabilité du Comité de pilotage par rapport à l’exécution du budget ;

- Prendre en charge toutes les observations de fonds et de forme formulés par différents membres du Comité de pilotage (M. Fousséni Togola, de M. Imrane Abdoulaye ; M. Issiaka G. Sanogo) ;

- Ramener le taux de mobilisation de fonds pour 2017 à 100% au lieu de 153% ;

- Penser à l’audit de l’exécution du budget de l’ITIE-Mali ;

- Faire chaque trimestre l’état d’exécution des activités de l’ITIE. -Mali.

La session a pris fin à 13h 35mns.

Le Rapporteur                                                                                Le Président de séance

Mme Fatoumata TRAORE                                               M. Django Mady COULIBALY

Secrétaire Permanente                                                        Conseiller Technique

ITIE-MALI                                                                        Ministère des Mines et du Pétrole

MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE                                                                                                                            REPUBLIQUE DU MALI

*************	                                                                                                                                                                              Un Peuple- Un But- Une Foi               SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                              *************

*************

SECRETARIAT PERMANENT ITIE-MALI

3ème Session Ordinaire du Comité de Pilotage de l’Initiative pour la Transparence

dans les Industries Extractives (ITIE-MALI)

Lieu : DNGM

Date : le 16 Juillet 2018 à 10 h 00

Liste de Présence

| N° | NOM ET PRENOM | STRUCTURE | TELEPHONE | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COULIBALY Django Mady | MMP |  | djangomady@gmail.com |
|  | Mme TOURE Fatoumata TRAORE | SP/ITIE | 76 12 83 15 | itiemali2011@gmail.com |
|  | BERTHE Karim | DNGM | 60 60 84 84 | berthekarim@yahoo.fr |
|  | DEMBELE Djibril | Section des comptes | 66 78 28 60 | djidembde@gmail.com |
|  | Mme Ly Fatimata COULIBALY | CAFO | 63 78 40 28 | fatinetly@yahoo.fr |
|  | DIAKITE Nouhoum | PCQVP-Mali | 64 60 05 34 | pcqvpmali@gmail.com |
|  | SANGARE Tièmoko souleymane | FDS/SC | 76 32 17 14 | fds@afribone.net.ml |
|  | DIAKITE Abdoul Wahab | ASCOMA/SC | 79 18 72 57 | awddiakite@gmail.com |
|  | SANGO Karamoko | - | - | - |
|  | HAIDARA Mohamed | TOGUNA | 66 78 78 05 | haidaramb@yahoo.fr |
|  | TRAORE Bakary | DNACPN | 66 67 97 23 | Traoreb29@yahoo.fr |
| mb | ABDOULAYE Imirane | DNAT/MATP | 66 74 72 83 | imirmednuh@yahoo.fr |
|  | GUINDO Bakary | CMM | 66 76 55 84 | bak_guindo@yahoo.fr |
|  | TOURE Mamadou | SEMOS/YATELA/AGA | 66 75 72 13 | mamtoure@anglogoldashanti.com |
|  | SIMPARA Ousmane | PETROMA SA | 66 79 79 02 | o.simpara@gmail.com |
|  | FOFANA Birama | AUREP | 62 16 66 50 | biramafona95@gmail.com |
|  | DIALLO Bakary | DNDC | 66 73 49 72 | diallo.bakary95@yahoo.fr |
|  | Col-Major DIALLO Issaka | MENC | 66 76 52 48 | barakachaka14@yahoo.fr |
|  | DIORE Timothé | MMR | 78 21 41 47 | tiomothdiorefr@yahoo.fr |
|  | CISSE Seydou | INSTAT | 73 22 41 42 | ciseydou2004@yahoo.fr |
|  | SOUMARE Yaya | INPS | 66 71 50 33 | ysoumar@gmail.com |
|  | CISSE Seydou | INSTAT | 73 22 41 42 | ciseydou2004@yahoo.fr |
|  | Mme SISSOKO Kankou | CM/MPSP | 66 71 69 17 | ysacko2010@gmail.com |
|  | SOW Ibrahima | SOCARCO | 66 78 28 78 | socarcomali@socarco.com |
|  | MAIGA Abdoul Karim | EDV/SOMIKA.sa | 66 75 08 85 | akmaiga@edv.ops.com |
|  | AG MOHAMEDOUN Oumar | MDI | 69 83 73 79 | oumarag07@yahoo.fr |
|  | DIALLO Habib | Randgold-SOMILO | 66 74 19 63 | habiboulaye.diallo@randgold.com |
|  | SANOGO Issiaka | CAD-Mali | 66 79 57 55/75 87 66 14 | igsanogo@yahoo.fr |
|  | TOGOLA Fousséni | Ministère de la Justice | 66 73 45 17 | ftogola2@yahoo.com |
|  | CISSOKO Makan | Tech DNGM | 62 63 07 87 | ciscom34@gmail.com |
|  | FANE Hamidou S. | DFM/MMP | 64 30 64 88 | fanehami@yahoo.fr |
|  | MAIGA Fadimata DIENTA | MCT | 67 65 55 55 | niafadima@yahoo.fr |
|  | SIDIBE Ibrahima | DGE | 66 78 29 33 | ibarhimasidibe87@yahoo.fr |
|  | KONTE Mahamadou | UNTM | 66 74 05 86 | guidimetopo@yahoo.fr |
|  | CISSOKO Makan | Technicien DNGM | 62 63 07 87 | - |
|  | CISSE Boureima | SP-ITIE | 66 38 37 85 | bouracis80@gmail.com |
|  | COULIBALY Ibrahima S. | RMJLCMP | 66 71 56 75 | ibrasire@yahoo.fr |
|  | BABY Idrissa | SMK/GLENCAR | 66 75 77 06 | idrissa.b@hummingbirdresources.ml |
|  | YAFFA Mamadou M. | SP-ITIE | 76 48 63 59 | yaffamamou@yahoo.fr |
|  | SOGORE Sori | SP-ITIE | 75 38 06 10 | sorisogore@yahoo.fr |
|  | SANGARE Oumar | SP-ITIE | 66 62 58 48 | sangareoumar27@yahoo.fr |
|  | DIAKITE Aly | SP-ITIE | 76 08 04 13 | alydiakite28@yahoo.fr |
|  | MARIKO Boubacar | SP-ITIE | 66 98 63 52 | boubacar_48@yahoo.fr |
|  | SANKARE Aissata Lobo | STAGIAIRE | 76 08 04 13 | - |
|  | YATTARA Sékou | STAGIAIRE | 70 11 34 58 | yattarabelhadjiag@gmail.com |
|  | SOGODOGO Mamadou | SP-ITIE | 76 43 70 35 | momosogo6@gmail.com |
|  | SANGARE Adama | Chauffeur | 95 71 83 15 | - |

Bamako, le 16 Juillet 2018

Le Secrétariat permanent de l’ITIE-Mali