## Feuil1
COMITE DE PILOTAGE ITIE-MALI | [6 empty] | REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi
---------------------------- ----------------------------
PLAN ANNUEL DE TRAVAIL DU COMITE DE PILOTAGE ITIE-MALI 2021
N° | Axes stratégiques | Objectifs prioritaires | Difficultés/Obstacles | Activités | Résultats attendus | Responsable | Coût (millions CFA) | Calendrier d'exécution |  |  |  | Financement | Remarques / Commentaires
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
1.1 | 1.Cadre légal et règlementaire | Améliorer le cadre légal et règlementaire | Non respect des exigences d'exhaustivité et de fiabilité des déclarations | Adopter des lettrescirculaires, arretés…..) rendant obligatoire le respect des exigences d'exhaustivité et de fiabilité des déclarations | les exigences d'exhaustivité et de fiabilité des déclarations sont respectées | CP | 0 | x | x | x | x | Etat
1.2 |  |  |  | Adopter et promulguer le Décret pour la divulgation de la propriété réelle | Le décret est adopté est promulgué | CP | 0 |  |  |  |  | Etat
|  |  |  | Sous Total Axe 1 |  |  | 0
2.1 | 2.Gouvernance du Groupe multipartite | Améliorer le cadre de fonctionnement du Groupe multipartite | Relire le Décret n°2019-0006/PM-RM du 10 janvier 2019 et le règlement intérieur du Comité de pilotage | Mettre en euvre le décret et le règlement intérieur du Comité de pilotage nouvellement adoptés | Le décret de l'ITIE et le règlement intérieur sont adoptés | CP/CRC/CCA/CC/SP | 0 | x | x | x | x | Etat | Mesure corrective 1.4
2.2 |  | Améliorer le cadre de fonctionnement du Groupe multipartite | Mettre en euvre le décret et le règlement intérieur du Comité de pilotage nouvellement adoptés | Adopter les projets d'arrétés qui fixent l'organisation du secrétariat permanent et le niveau de rémuneration des séssions du Comité de Pilotage et des commissions de travail | les deux arretés sont opérationnels | C AD HOC | 0 | X | X | X | X | Etat
2.3 |  |  | Non application de certaines dispositions du règlement intérieur | Tenir régulièrement les sessions du Comité de pilotage (04 sessions ordinaires par an) et au minimum (04 sessions extraordinaire par an) soit 3 787 500 par session | Les sessions se tiennent régulièrement | CP/SP | 30.3 | x | x | x | x | Etat
2.4 |  |  | Réunions régulières des commissions de travail | Tenir régulièrement les réunions des commissions de travail et inter commissions tous les 2 mois au besoin | Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles | CCA CRC CCP | 6.24 | x | x | x | x | Etat
2.5 | 2.Gouvernance du Groupe multipartite | Améliorer le cadre de fonctionnement du Groupe multipartite | Réunions régulières des commissions de travail | Tenir la session du Comité de Supervision | La session est tenue | MMEE/SP | 1.5 |  |  | x | x | Etat
2.6 |  |  |  | Restauration des commissions |  | CP/SP | 1.08 | x | x | x | x | Etat
2.7 |  |  | Réunions régulières du collège des entréprises extractives | Tenir des réunions de concertation du collège des entreprises extractives sur les documents ITIE (RAA, PA et Rapport ITIE) pour recceuillir des observations des autres parties prenantes non membre du Comité de Pilotage ITIE-Mali | Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles | SP/CSC | 1 | x | x | x | x | Etat | Mesure corrective 1.4
2.8 |  |  |  | Tenir une réunion de restitution par semestre du collège des entreprises extractives sur les décisions du Comité de Pilotage pour partager l'information avec les autres parties prenantes non membre du Comité de Pilotage ITIE-Mali | Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles | SP/CSC | 1 | x | x | x | x | Etat | Mesure corrective 1.4
2.9 |  |  | Réunions régulières du collège de la société civile | Tenir des réunions de concertation du collège de la société civile sur les documents ITIE (RAA, PA et Rapport ITIE) pour reccueillir des observations des autres parties prenantes non membre du Comité de Pilotage ITIE-Mali | Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles | SP/CEE | 1 | x | x | x | x | Etat
2.10 |  |  |  | Tenir une réunion de restitution par semestre du collège de la société civile sur les décisions du Comité de Pilotage pour partager l'information avec d'autres parties prenantes non membre du Comité de Pilotage ITIE-Mali | Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles | SP/CEE | 1 | x | x | x | x | Etat
|  |  |  | Sous Total Axe 2 |  |  | 43.12
3.1 | 3.Transparence des titres et conventions miniers et pétroliers, Propriété réelle | Améliorer la transparence dans la gestion des titres miniers et pétroliers | Insuffisances constatées dans les systèmes de cadastre minier et pétrolier | Organiser des séances de travail d’amélioration sur le MCAS et l'OGAS pour répondre aux exigences de la Norme ITIE liés à l'octroi et à la gestion des titres miniers et pétroliers | MCAS et OGAS répondent aux exigences de la Norme ITIE | CP/CCA/SP | 1 | x | x | x | x | Etat | Mesure corrective 2.2
3.2 |  |  |  | Etablir la liste des conventions sur les permis d'exploitation en vigueur | La liste des conventions pour les permis d'exploitation est établi | CP/DNGM/SP | 0 |  |  |  |  | Etat
3.3 |  | Améliorer la transparence dans la gestion des conventions minières et pétrolières | Publication non exhaustive des conventions minières et pétrolières. | Publier de façon exhaustive les conventions minières et pétrolières sur les permis d'exploitatrion sur les sites de l'ITIE-Mali et du ministère des mines et du pétrole | Les conventions minières et pétrolières sont publiées de façon exhaustive | CP/SP | 0 | x | x | x | x | Etat
3.4 |  | Assurer la divulgation de la propriété réelle |  | Mettre en œuvre le Plan d'action des recommandations du rapport sur les obstacles juridiques à la divulgation de la prorpiété réelle | recommandations mises en œuvre | CP | 52 | x | x |  |  | Etat
3.5 | 3.Transparence des titres et conventions miniers et pétroliers, Propriété réelle | Assurer la divulgation de la propriété réelle | Publication non exhaustive des conventions minières et pétrolières. | organiser l'atelier élargi à Bamako (RCCM, API, MCAS, DNGM, l'Ordre des Notaires, l'ONRP, BECEAO, CENTIF, DGI, DGD, DNTCP, l'UEMOA, DGEAB, le Minstère de la Justice, OCLEI, MMP, Chambre des Mines…) | L'atelier élargi est organisé | CP | 6 | x | x |  |  | Etat
|  |  |  | Sous Total Axe 3 |  |  | 59
4.1 | 4.Priorités Nationales et Perenisation du processus ITIE | Assurer la divulgation de la propriété réelle | Intégration de l'ITIE dans les systèmes gouvernementaux | Elaborer le plan de triennal 2022-2024 et le plan Annuel 2022 | Le plan trienal est élaboré | Comission/Adhoc | 1.2 |  |  |  | x | UEMOA
4.2 |  |  |  | Revu semestriel du plan de travail annuel 2021 le PTO 2021 | Le plan de travail 2021 est revu | Comission/Adhoc | 1.2 |  |  | x |  | UEMOA
4.3 |  |  |  | Elaborer le plan de travail annuel 2021 le PTO 2021 | Plan de travail 2021 est élaboré | Comission/Adhoc | 1.2 | x |  |  |  | UMOA
4.4 | 4.Priorités Nationales et Perenisation du processus ITIE | Assurer la divulgation de la propriété réelle | Intégration de l'ITIE dans les systèmes gouvernementaux | Réaliser une étude de faisabilité technique en vue de l'intégration des données de l'ITIE dans une plate forme numérique | Les données du secteur extractif publiées sur les sites du gouvernement sont inventoriées | CCA | 45 |  | x |  |  | PGSM/BM
4.5 |  |  | Faible couverture des substances autre que l'or | Etendre le périmètre du rapport ITIE à d'autres substances que l'or | Information sur d'autres substances autre que l'or publiée | CP/CCA | 0 | x | x | x | x | Etat
4.6 |  | Améliorer le rapport ITIE et prendre en compte les recommandations issues de la validation et du rapportage ITIE | integration de l'approvisionnement local dans le rapport ITIE | divulguer l'information sur l'approvisionnement local dans le rapport ITIE | Des données sont acquises et publiées sur l'approvisionnement local | CP/CCA | 0 | x | x | x | x | Etat | Une note sur l'approvisionnement local
4.7 |  |  | Problematique de publication de rapport ITIE dans les délais prescrits | Tenir l'atelier annuel pour élaborer le tableau de bord de mise en œuvre des recommandations des rapports ITIE-Mali. Et faire en même temps cette année, l'auto évaluation des mesures correctives issue de la decision n°2019-47/BM-43 du conseil d'administration (Atelier de retraite) |  | CCA | 10 |  | x |  |  | PGSM/BM
4.8 |  | Assurer la publication régulière et ponctuelle du rapport ITIE |  | Elaborer et Publier le rapport ITIE 2019 dans le délai prescrit, | Le Rapport ITIE est publié dans le délai | CP/CCA/CC | 50 | x | x | x | x | PGSM/BM
4.9 |  |  |  | Organiser un atelier de formation sur le remplissage des formulaires de déclaration des rappports ITIE 2019 | La formation sur le remplissage est organisée | CCA/CP/SP | 1.2 |  |  | x | x | Etat
4.10 |  |  |  | Elaborer et Publier le rapport ITIE 2020 dans le délai prescrit, | Le rapport ITIE 2020 est publié | CP/SP | 50 |  |  | x | x | Etat
4.11 |  |  |  | Restituer l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali dans les zones minières | L'étude est restitué | CCA | 25 |  |  | x | x | Etat
4.12 |  |  |  | Publier le rapport annuel d'avancement 2019 | Le RAA 2019 est publié | CCA | 0.79 | x | x |  |  | UEMOA | Réliquet Commission ad hoc élaboration RAA 2019
4.13 |  | Assurer la publication régulière et ponctuelle du rapport ITIE | Difficulté de respecter le délai de publication du rapport annuel d'avancement | Elaborer et Publier le rapport annuel d'avancement 2020 dans le délai | Le rapport annuel d'avancement EST publié dans le délai prescrit | CP//SP/ C Ad HOC | 1.2 | x | x |  |  | Etat
4.14 |  |  |  | Restituer l'étude sur la traçabilité des revenus des cllectivités des zones minières | L'étude sur la traçabilité est restituée | CCA/CP/SP | 12 |  |  | x | x | PGSM/BM | Non prévu par la BM
|  |  |  | Sous Total Axe 4 |  |  | 198.79
5.1 | 5.Communication | Mettre en oeuvre le plan de communication | Faible visibilité de l'ITIE | Recruter un Expert en communication | Le plan de commuication de l'ITIE Mali est mis en œuvre et la visibilité de l'ITIE est améliorée | CP/CC/SP | 1.5 | x | x |  |  | Etat | Prise en charge de la commission de recrutement et publication des offres
5.2 |  |  |  | Animation médias (conférence presse, interviews) |  |  | 3 |  |  | x | x | Etat
5.3 |  |  |  | Production et diffusion des stckech audios et vidéos |  |  | 3 | x | x |  |  | PGSM/BM
5.4 |  |  |  | Production des supports de communication (affiches, dépliants; t-shirt et autres…..) |  |  | 20 | x | x | x | x | PAD
5.5 |  |  |  | Conférence universitaire/ activités d'animations |  |  | 4 |  |  | x | x | Etat | Dissémination des rapports 2017/2018
5.6 |  |  |  | Dissémination des rapports ITIE 2017-2018 |  |  | 25 | x | x |  |  | PGSM/BM
5.7 |  |  |  | Traduire la synthèse des rapports 2017, 2018 dans les langues locales (audios et vidéo) URTL/Clé USB |  |  | 5 | x | x |  |  | PGSM/BM
5.8 |  | Mettre en oeuvre le plan de communication | Faible visibilité de l'ITIE | Restitution des missions de dissémination/ session extraordinaire | Le plan de commuication de l'ITIE Mali est mis en œuvre et la visibilité de l'ITIE est améliorée | CP/CC/SP | 0 |  |  | x | x | Etat
5.9 |  |  | Faible visibilité de l'ITIE Mali sur le Web | Animation du site web |  |  | 0 | x | x | x | x | Etat
5.10 |  |  |  | Promotion de la page ITIE-Mali sur les réseaux sociaux |  |  | 0 | x | x | x | x | Etat
5.11 |  | Mettre en oeuvre la politique des données ouvertes | Non publication des données ITIE en format ouvert | Publier les données dans des formats ouverts( excel) | La Politique des données ouvertes est mise en œuvre | CP/CC/SP | 0 |  |  | x | x | Etat
|  |  |  | Sous Total Axe 5 |  |  | 61.5
6.1 | 6.Renforcement des capacités | Mettre en œuvre les activités de renforcement des capacités |  | Organiser un atelier de formation du Comité de Pilotage sur la Norme ITIE 2019 (atelier retraite) | L'atelier de formation est organisée | CP/CRC/SP | 12 | x | x |  |  | PGSM/BM
6.2 |  |  |  | Organiser des ateliers de formation sur la Norme ITIE 2019 au niveau des zones minières Kayes et Sikasso | La formation sur la norme 2019 est organisée dans les zones minières |  | 12 |  |  | x | x | PGSM/BM
6.5 |  |  |  | Formation en Infographie pour la gestion du site web ; Formation en communication évènementiel ; Formation en logiciel de gestion de courrier (Arriver, départ et archivage). | La formation est organisée |  | 2.1 | x | x |  |  | PAD
6.6 | 6.Renforcement des capacités | Mettre en œuvre les activités de renforcement des capacités |  | Participer aux rencontres internationales l’ITIE en 2020 | L'ITIE a particpé aux rencontres internationales |  | 1 | x | x | x | x | ETAT
|  |  |  | sous Total Axe 6 |  |  | 27.1
7.1 | 7.Assurer le fonctionnement du Secrétarait Permanent ITIE | Le fonctionnement du Secrétariat Permanent est amélioré | Diffuculté dans le fonctionnement du Secrétariat Permanent ITIE-Mali | Rémunérer le personnel du Scrétariat Permanent | Le personnel est rémunéré | CP | 65 | x | x | x | x | Etat
7.2 |  |  |  | Equiper le Secrétariat Permanent en outil de travail (matériel informatique, matériel bureautique, roulant…) | Le Secrétarait personnel est équipé |  | 12 | x | x | x | x | Etat
7.3 |  |  |  | Doter le Secrétariat Permanent en carburant | Le SP est doté |  | 10 | x | x | x | x | Etat
7.4 |  |  |  | Hébergement site web | Le site est hébergé |  | 2.2 | x | x | x | x | Etat
7.5 |  |  |  | Frais internet | La connexion internet est assurée |  | 9 | x | x | x | x | Etat
7.6 |  |  |  | Acquisition de véhicule | Le véhicule est acquis |  | 30 |  |  | x | x | PGSM/BM
7.7 |  |  |  | Evaluation de performence du travail du Secrétariat Permanent | La performence est évaluée |  | 0 | x | x | x | x | Etat
|  |  |  | Sous Total fonctionnement |  |  | 128.2
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 517.71
TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT
| ETAT |  |  |  |  | 55.9% | 283.22
| PGSM/BM |  |  |  |  | 39.4% | 204
| UEMOA |  |  |  |  | 1.1% | 4.39
| PAD |  |  |  |  | 4.2% | 22.1
| Total |  |  |  |  | 100% | 517.71
Legende:
|  | CP: | Comité de Pilotage
|  | CS: | Comité de Supervision
|  | PAD: | Partenaires au Développement |  |  |  |  | Pour Président du Comité de Pilotage ITIE-Mali
|  | PM: | Pour Mémoir |  |  |  |  | Par Ordre le Secretaire General
|  | C/ADHOC | Comission ad hoc |  |  |  |  | Moussa CISSE
|  | SP: | Secrétariat Permanent
|  | CCA | Commission collecte et audit
|  | CC | Commission communication
|  | CRC | Commission renforcement des capacités
|  | MCAS | Système d'administration du cadastre minier
|  | OGAS | Système d'administration du cadastre pétrolier |  |  |  |  | Chevalier de l'Ordre National