## PTA 2024
PLAN DE TRAVAIL 2024 DU COMITE DE PILOTAGE DE L'ITIE MALI
Axes stratégiques | Objectifs prioritaires | Difficultés/Obstacles | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de verification | Responsable | Coût (millions CFA) | Calendrier d'exécution |  |  |  | Financement
[9 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
1.Cadre légal et règlementaire | Améliorer l'ancrage institutionnel de l'ITIE-Mali | Ancrage institutionnel inadéquat | Mener un audit institutionnel, organisationnel, financier et comptable des organes de l'ITIE | L'étude est réalisée | TDrs Recrutement consultant Atelier de restitution | Rapport d'étude | CP | 15 | x | x |  |  | ETAT
| Disposer de textes fixant les indemnités des membres de l'ITIE-Mali | Abscence de textes difinissant les indemnités des membres de l'ITIE-Mali | Reviser le Décret N°2019-0006/PM-RM du 10 janvier 2019 et le reglèment intérieur du CP | Le Décret et le RI sont révisés et signés | Amendements | Décret et RI signés. | CP/MM | 1 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Faire signer l’arrêté interministériel fixant le montant de rémunération par session des membres du comité de pilotage ITIE-Mali, les membres de commission de travail | Arrêté interministériel signé | Arrêté interministériel disponible | Arrêté interministériel | CP/MM/MEF/SGG | 0 | x |  |  |  | ETAT
Sous Total Axe 1 | [7 empty] | 16
2.Gouvernance des organes de l'ITIE | Améliorer le cadre de fonctionnement des organes de l'ITIE | Abscence des sessions du Comité de Supervision | Organiser deux (2) sessions du Comité de Supervision | Les sessions du Comité de Supervision sont tenues | Nbre de sessions | CR des rencontres | SP/CP/Primature | 1.5 | x |  |  |  | ETAT
|  | Insuffisance de planification des réunions du CP | Tenir régulièrement quatre (4) sessions ordinaires et qutre (4) sessions extraordinaires du Comité de pilotage | Les sessions du CP sont tenues | Nbre sessions ordinaires Nbre de sessions extraordinaires | CR des rencontres Listes de présence | CP/SP | 5 | x | x | x | x | ETAT
Nbre sessions extraordinaires
|  |  | Prendre en charge la restauration des quatre (4) sessions ordinaires et quatre (4) sessions extraordinaires du CP | la restauration est prise en charge | Nbre de restauration | PV de passation | CP/SP | 3 | x | x | x | x | ETAT
|  | Insuffissance des réunions des commissions de travail | Tenir régulièrement les réunions des commissions de travail et inter commissions tous les 02 mois au besoin | Les réunions sont tenues régulièrement et les comptes rendus disponibles | Nbre de réunions tenues | Liste actualisée des commissions CR des rencontres | CCA/CRC/CCP/SP | 6.5 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Tenir régulièrement les sessions du Comité de pilotage dont une session extraordinaire sur l'engagement des parties | Tenir des Commissions Ad Hoc | Nbre de réunions tenues | CR des rencontres | Commission Ad Hoc | 4.08 | x | x | x | x | ETAT
|  |  |  | Les documents des commissions sont adoptés par le CP | Nbre de documents adoptés | CR des réunions du CP | CCP/CCA/CRC/CP | 0 | x | x | x | x | ETAT
|  | Manque d'engagement de l'Etat à travers la communication | Inserer dans le discours solennel du président de la république l’engagement du Mali dans la mise en œuvre de l’ITIE | Engagement de l’Etat déclaré solennellement | Discours de Fin d’année | Element de discours ORTM | MMEE/CP | 0 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Créer et tenir des cadres de concertation entre les structures étatiques pour le suivi des recommandations des rapports ITIE | Des cadres de concertation sont créés et tenus | Nbre de cadres tenus | PV des rencontres | CCA/CP/SP | 1.2 |  | x |  | x | ETAT
|  |  | Organiser des rencontres de consultations et de restitutions au sein des collèges | Des rencontres de consultations et de restitutions sont tenues aux sein des collèges | Nbre de rencontres | CR des rencontres | Collèges/SP | 3.75 | X | x | x | x | ETAT
|  |  | Organiser des rencontres entre le collège de la société civile et les représentants des communautés impactées et affectées par l’extraction des ressources naturelles | Des rencontres sont organisées | Nbre de rencontres | Comptes rendus des rencontres | CSC/SP | 12 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Sous Total Axe 2 |  |  |  |  | 37.03
3.Transparence des titres et conventions minières et pétrolières, Propriété réelle | Améliorer la transparence dans la gestion des titres miniers et pétroliers | Insuffisances constatées dans les systèmes de cadastres minier et pétrolier | Organiser des séances de travail d’amélioration sur les cadastres miniers et pétroliers pour répondre aux exigences de la Norme ITIE liés à l'octroi et à la gestion des titres miniers et pétroliers | Les cadastres miniers et pétroliers répondent aux exigences de la Norme ITIE | Nbre de séances de travail | CR des séances de travail | CP/CCA/SP/DNGM/ONRP | 1 | x |  |  |  | ETAT
| Améliorer la transparence dans la gestion des conventions minières et pétrolières | Publication non exhaustive des conventions minières et pétrolières. | Publier systématiquement les conventions/contrats et avenants minièrs et pétrolièrs des permis d'exploitatrion et de recherches sur les sites de l'ITIE-Mali et du ministère en charge des Mines | Les conventions minières et pétrolières sont systématiquement publiées sur les sites de l'ITIE-Mali et du ministère en charge des Mines | Nbre de conventions minières et pétrolières | Sites web | CP/SP/DNGM/ONRP | 0 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Publier les PV des réunions de la commission d’attribution, des transferts et cession des titres miniers pétroliers et gaziers | Les PV des réunions de la commission sont publiés | Nbre de PV publiés | Site web ITIE-Mali | CP/SP/CCP | 0 |  |  | x | x | ETAT
| Ameliorer la divulgation des données sur les beneficiaires éffectifs | Publication non exhaustive des données sur les beneficiaires éffectifs | Organiser l'atelier élargi à Bamako (CP, CCM, API, MCAS, DNGM, l'Ordre des Notaires, l'ONRP, BECEAO, CENTIF, DGI, DGD, DNTCP, l'UEMOA, DND, DGABE, Minstère de la Justice, OCLEI, MM, Chambre des Mines, Entrprises extractives,…) | L'atelier élargi est organisé | TDR disponible Choix consultant Nbre de participants | CR de l'atelier Listes de présence | CP/CRC/CCA/CCP/SP | 6 | x |  |  |  | PGSM/BM
|  |  | Mettre en place le Registre pour la divulgation des bénéficiaires effectifs au RCCM et le rendre fonctionnel | Le Registre est mis en place et fonctionne | Nbre de bénéficiares effectifs | PV de réunions | CP/SP/RCCM | 100 | x | x | x |  | PAD
|  |  | Inscrire à l’ordre du jour d'une session du CP l'examen de l’exhaustivité et la fiabilité des informations sur les bénéficiaires effectifs | L’exhaustivité et la fiabilité des informations sur les bénéficiaires effectifs sont débattues | Nbre de débats | Compte rendu des réunions du CP | CP/SP | 0 | x | x | x |  | ETAT
|  |  | Sous Total Axe 3 |  |  |  |  | 107
4. Resultats et Impacts | Suivi des recommandations des rapports ITIE | Non application des recommandations des rapports l'ITIE | Elaborer un tableau de bord de mise en œuvre des recommandations des rapports ITIE et assurer leur suivi (Commission de travail) | Le tableau de bord est élaboré et le suivi est assuré | Nombre de participants et durée de l’atelier |  | CP/CCA/SP | 12 | x | x | x | x | ETAT
| Respect des processus d'elaboration et de publication du (RAA) | Non publication à temps du Rapport Annuel d’Avancement (RAA) | Consulter des parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sur les RAA ou tout autre mécanisme défini pour l’évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre de l’ITIE au Mali | Les parties prenantes non membres du Comité de Pilotage sont consultées sur le RAA ou tout autre mécanisme défini pour l’évaluation des résultats et impacts de la mise en œuvre de l’ITIE au Mali | Nbre de structures et personnes ressources non membres du CP consultés | PV des consultations | CP/SP/Collèges | 0 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Elaborer et publier les RAA 2022 & 2023 ou tout autre mécanisme approprié de manière ponctuelle et régulière | Les RAA ou tout autre mécanisme approprié sont publiés de manière ponctuelle et régulière | Nbre RAA publié | Site web ITIE-Mali | CP/SP | 0 | x | x |  |  | ETAT
|  |  | Sous Total Axe 4 |  |  |  |  | 12
5.Perenisation du processus ITIE | Ameliorer le rapport ITIE | Non prise en compte des données de l'ITIE dans les systèmes gouvernemantaux | Organiser une séance de travail avec la DGE sur l’immatriculation des sous-traitants | La séance de travail sur l'immatriculation des sous traitants avec la DGE est organisée | Nbre de rencontres organisées | Site web ITIE-Mali | CP/SP | 0.2 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Organiser une rencontre entre la DNGM et les sociétés minières (Faboula, SEMICO et autres ) sur le certificat d’affinage | La rencontre entre la DNGM et les sociétés minières (Faboula, Semico et autres sur le certificat d'affinage est organisée | Nbre de rencontres organisées | Site web ITIE-Mali | CP/SP | 1.2 |  | x |  |  | ETAT
|  |  | Demander des éclairecissements à la société Nampala sur l’écart du prix estimatif à l’exportation | des éclairecissements | lettre |  |  | 0 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Tenir une rencontre avec la société Barrick Gold pour la désagrégation de sa production par projet |  | lettre |  |  | 0 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Organiser une rencontre entre la DGABE, DND sur la participation de l’Etat dans le capital des sociétés et demander des explications à la DGD et à la DND sur les prix appliqués à l’exportation |  |  |  |  | 1.5 |  | x |  |  | ETAT
|  |  | Revoir semestriellement le plan de travail annuel 2023 et son PTO 2024 | Le plan de travail 2024 et son PTO sont revus | Nbre d'amendements | Plan de travail actualisé | Comission Adhoc/CP - | 1 |  | x |  |  | ETAT
|  |  | Consulter les parties prenantes non membres du CP à l’élaboration du Plan de travail de l’ITIE | Les parties prenantes non membres du CP sont consultées | Nbre de parties prenantes consultées | Les emails et les lettres de consultation | CP/SP | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Elaborer et publier le plan de travail annuel 2025 | Le Plan de travail 2025 est élaboré et publié | Disponibilité du plan | Site web ITIE | Comission Adhoc/CP | 1.5 |  |  | x | x | ETAT
|  |  | Produire un rapport narratif de suivi des recommandations de rapport ITIE 2020, 2021,2022 et 2023 | Le rapport est produit | Nbre de recommandations identifiées | Rapport narratif | CCA/CP/SP | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Finaliser le rapport ITIE 2022 Elaborer et publier le rapport ITIE 2023 | Le rapport ITIE 2022 est finalisé et publié Le rapport ITIE 2023 est élaborer et publié | Disponibilité du Rapport | Site web ITIE | CP/SP | 24 | x |  |  |  | PGSM/BM
|  |  | Organiser un atelier de formation sur le remplissage des formulaires de déclaration des rappports ITIE 2022 et 2023 | La formation sur le remplissage est organisée | Nbre de participants | CR de l'atelier | CCA/CP/SP | 1.2 | x |  |  |  | ETAT
|  | Non exhaustivité et fiabilité des données | Collecter les données sur l’artisanat minier, l'exploitation à petite échelle et semi-mécanisé | Les données sont disponibles | Disponibilité des données | Rapports | CP/SP/DNGM | 10 | x | x |  |  | ETAT
|  |  | Publier les états financiers des sociétés | Les états financiers des sociétés sont publiés | Nbre d'états financiers | Site web ITIE | CCA/CP/SP | 0 | x | x |  |  | ETAT
|  |  | Sensibiliser les entreprises sur la notion de déclaration par projet défini par le CP | Toutes les entreprises publient les données par projet | Nbre d'entreprises | CR réunions | CP/SP | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Organiser des rencontres entre les régies de l’Etat, la Section des comptes, les entreprises extractives | Les rencontres entre les régies de l’état, la Section des comptes, les entreprises extractives | Nbre de rencontres | CR des rencontres | CP/SP | 0.8 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Recenser les informations contextuelles auprès des acteurs de l’artisanat minier | Les informations contextuelles sont disponibles | Nbre d'informations | Rapport ITIE 2022 | CP/CCA/SP | 0 |  | x |  |  | ETAT
|  |  | Publier les informations sur la caution financière destinée à la réhabilitation de l’environnement et toutes informations contextuelles sur l’environnement | Les informations sur la caution financière destinée à la réhabilitation de l’environnement et toutes informations contextuelles sur l’environnement sont publiées | Nbre d'informations sur la caution financière Nbre d'informations contextuelles | Site web ITIE-Mali Rapport ITIE 2022 | CP/CCA/SP | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Identifier et rapprocher les sources d’informations pour connaitre les méthodes de calcul des volumes et valeurs de la production artisanale et semi-mécanisée | Les méthodes de calcul des volumes et valeurs de production sont connues | Nbre de sources identifiées et rapprochées | Rapport | CP/SP/DNGM | 0 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Collecter les données d’exportation auprès des acteurs identifiés | Les données sont collectées et divulguées dans le rapport ITIE | Nbre de données collectées | Rapport ITIE-2022 | CP/SP/DGD | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Identifier et rapprocher les sources d’informations pour connaitre leurs méthodes de calcul des volumes et valeurs d’exportations | Les méthodes de calcul des volumes et valeurs de production sont connues | Nbre de sources identifiées et rapprochées | Rapport ITIE-2022 | CP/SP/DGD | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Collecter et publier les paiements et les revenus significatifs substantiels | Les paiements et les revenus sont disponibles | Nbre de paiements et des revenus | Rapport ITIE-2022 | CP/SP | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Publier les paiements significatifs de toutes les sociétés retenues dans le périmètre du rapport | Les paiements significatifs de toutes les sociétés retenues dans le périmètre du rapport sont publiés | Nbre de sociétés retenues dans le périmètre | Rapport ITIE-2022 | CP/CCA/SP | 0 |  |  | x |  | ETAT
|  | Faible couverture des substances autres que l'or | Prendre en compte les autres substances que l'or dans les rapports ITIE | Autres substances que l'or sont prises en compte | Nbre de substances pris en compte | Rapport ITIE | CP/SP | 0 |  |  | x | x | ETAT
|  |  | Sous Total Axe 5 |  |  |  |  | 41.4
6.Communication | Mettre en oeuvre le plan de communication | Faible visibilité de l'ITIE | Recruter du chargé de communication | Le chargé de communication est recruté | Disponibilité du chargé de recrutement | Arrêté ministériel | CAB-MMEE/SP | 0 | x | x |  |  | ETAT
|  |  | disséminer des rapports ITIE 2022 et 2023 avec les universitaires et les médias | la campagne de dissémination avec les universitaires (étudiants, chercheurs et journalistes) sur les rapports ITIE sont organisées | Nbre de conférence | rapport de débat | CCP/SP/CP | 10 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | Actuliser le plan de communication | Le plan de communication est actualisé. | Disponibilité du plan de communication | Plan de communication actualisé | CCP/SP/CP | 0 |  | x |  |  | ETAT
|  |  | Disséminer les rapports ITIE 2022 à l'intérieur du pays | les rapports ITIE 2022 sont disséminés | Nbre de localités | Rapport de mission | CCP/SP/CP | 25 |  | x |  |  | PGSM/BM
|  |  | Disséminer les rapports ITIE 2023 à l'intérieur du pays | les rapports ITIE 2023 sont disséminés | Nbre de localités | Rapport de mission | CCP/SP/CP | 25 |  |  |  | x | ETAT
|  |  | Restituter les missions de dissémination des rapports ITIE 2022, 2023 session extraordinaire | Les missions de dissémination des rapports ITIE 2022 et 2023 sont restitutuées en session extraordinaire du CP | Nbre de Rapports | Rapport de la session | CCP/SP/CP | 0 |  |  | x | x | ETAT
|  |  | Animer le Site web | le Site web est animé | Nbre de nouveaux documents publiés | Site Web ITIE | CCP/SP/CP | 0 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Promouvoir la page ITIE-Mali sur les réseaux sociaux | La page ITIE-Mali est promu sur les réseaux sociaux | Nbre de publication sur les réseaux | page ITIE sur les réseaux | CCP/SP/CP | 0 | x | x | x | x | ETAT
| Mettre en oeuvre la politique des données ouvertes | Non publication des données ITIE en format ouvert | Publier les données dans des formats ouverts (excel) | La Politique des données ouvertes est mise en œuvre | Nbre de données en format ouvert | Site web ITIE | CP/CC/SP | 0 |  |  | x | x | ETAT
|  |  | Sous Total Axe 6 |  |  |  |  | 60
7. Renforcement des Capacités | Améliorer la compétence des parties prenantes | insuffisance d'aptitude pour la mise en œuvre des processus ITIE | Organiser un atelier de formation avec les membres du CP et SP sur la nouvelle Norme ITIE 2023 (atelier retraite) Bougouni | La formation sur les inovations sur la norme 2023 est organisée | Nbre d'innovations apportées | Rapport de formation | SP/CRC/CP | 12 | x |  |  |  | PGSM
|  |  | renforcement des capacités des membres du CP sur les techniques de préventions et de lutte contre la corruption dans le secteur minier (CGSP, BVG, OCLEI….. |  |  |  | CP/CRC/SP | 6 |  | x |  |  | ETAT
|  |  | Rencontre d'informations et de sensibilisation des membres du CP sur les innovations majeures du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local |  |  |  |  | 6 |  |  | x |  | ETAT
|  |  | renforcement des capacités des membres du CP sur les enjeux et les implications de la transition énergétique au Mali |  |  |  |  | 6 |  | x |  | x | ETAT
|  |  | Participer à la rencontre internationale de l'ITIE | L'ITIE Mali participe à la rencontre internationanle | Nbre de participants | Rapport de mission | CRC/CP | 6 | x |  |  |  | ETAT
|  |  | Sous Total Axe 7 |  |  |  |  | 36
8. Assurer le fonctionnement du Secrétarait Permanent ITIE | Ameliorer les conditions de travail du secretariat permanent | Diffuculté dans le fonctionnement du Secrétariat Permanent ITIE-Mali | Rémunérer le personnel du Scrétariat Permanent | Le personnel est rémunéré | Nbre de personnel | Etats de salaire | DFM/MMEE | 81 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Equiper le Secrétariat Permanent en outil de travail (matériel informatique, matériel bureautique, roulant…) | Le Secrétariat permanent est équipé | Nbre d'équipements acquis | PV de réception | DFM/MMEE | 12 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Doter le Secrétariat Permanent en carburant | Le SP est doté | Quantité de carburant | PV | DFM/MMEE | 10 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Assurer l'hébergement du site web | Le site est hébergé | Temps d'hébergement | Facture | DFM/MMEE | 2.2 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Assurer la connexion Internet | La connexion internet est assurée | Débit | Facture | DFM/MMEE | 9 | x | x | x | x | ETAT
|  |  | Sous Total fonctionnement |  |  |  |  | 114.2
TOTAL GENERAL | [7 empty] | 423.63
TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ETAT | [6 empty] | 60% | 256.63
PGSM/BM | [6 empty] | 15.8% | 67
UEMOA | [6 empty] | 0% | 0
PAD | [6 empty] | 23.58% | 100
Total | [6 empty] | 100% | 423.63
Legende:
| CP: | Comité de Pilotage | [6 empty] | Bamako, le
| CS: | Comité de Supervision
| PAD: | Partenaires au Développement | [6 empty] | Président du Comité de Pilotage
| PM: | Pour Mémoir
| C/ADHOC | Comission ad hoc
| SP: | Secrétariat Permanent
| CCA | Commission collecte et audit
| CC | Commission communication
| CRC | Commission renforcement des capacités |  |  |  |  | M. Amadou KEITA
| MCAS | Système d'administration du cadastre minier |  |  |  |  | Chevalier de l'Ordre National
| OGAS | Système d'administration du cadastre pétrolier